|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités PT CDB** | **Activités Pays** | **Responsable** | **Collaborateurs** | **Délai** | **Indicateur** | **Sources de vérification** |  |
| But : Le centre d’échange national fournit des services d’information efficaces pour faciliter la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique. |
| **Objectif : *Toutes les Parties ont la capacité d’appuyer des centres d’échange nationaux efficaces***. |
| Désigner dès que possible un point focal national pour le centre d’échange. | Désigner officiellement un gestionnaire du CHM | TogoMaliCôte d’Ivoire |  | Mars 2015Mars 2015Mars 2015 | Gestionnaire désigné | Acte de désignation |  |
| Préparer une stratégie nationale réaliste de mise en œuvre du centre d’échange | Élaborer et valider une stratégie CHM | Guinée-BissauBurkina FasoTogoMaliCôte d’Ivoire | Bénin, Niger | Mars 2015Mars 2015Juin 2015Juin 2015Juin 2015 | Document de stratégie validé et disponible sur le CHM | Documents de stratégie Lien de la stratégie sur CHM |  |
| Mobiliser et allouer des ressources pour renforcer les capacités institutionnelles de mise en œuvre du centre d’échange national et pour maintenir ses opérations. | \* Formaliser la coopération avec la Belgique\* Soumettre des projets aux PTF\* Mobiliser des ressources du budget national\*Élaborer une stratégie de mobilisation de ressources | Togo, Guinée-Bissau, MaliTous les paysTous les paysTous les pays sauf le Niger | Bénin, Niger | Décembre 2014PermanentDeuxième trimestre 2015Juin 2015 | Correspondance de partenariat envoyée Au moins deux projets soumis par paysMontant du budget national alloué aux activités du CHMDocument de stratégie validé et disponible sur le Site Web | Lettre signée et transmiseDocument du projet disponibleDocument de contrat entre le pays et le partenaireNotification d’accord de ligne de créditDocuments de stratégie Lien de la stratégie sur CHM |  |
| Identifier, évaluer et adopter les outils ou services appropriés qui renforcent les capacités et la durabilité du centre d’échange national de manière rentable. | Diffuser les outils et services appropriés existantsOrganiser des sessions de recyclage des différents acteurs sur les outils disponiblesFaire le suivi entre deux sessions de formation/recyclage | BéninTous les paysTous les pays | NigerIRSNBChaque pays | Janvier 2015PermanentPermanent | Nombre d’outils diffusésNombre de contributeurs formés/ recyclésNombre de contributeurs formés actifs | Rapport de synthèseRapports de formationRapports de suivi des contributeurs |  |
| Objectif : *Des sites internet nationaux de haute qualité sont disponibles.* |
| Établir un centre d’échange national fournissant des données de base sur les contacts nationaux, et sur la biodiversité dans le pays. | Rendre disponible sur les sites Web la liste des contacts nationaux, personnes ressources et institutions ainsi que les données sur la biodiversité des pays  | Tous les Pays |  | Permanent | Nombre de pages web, répertoires ou autres crées/actualisés | CHMs nationaux |  |
| Identifier les contenus et les sources d’information pertinents au niveau national et les promouvoir par le biais du centre d’échange national. | Elaborer une Stratégie et plan d’actions pour le CHM | Pays ne disposant de stratégie | Pays disposant déjà de stratégie | Janvier – juin 2015 | Document de stratégie validé et disponible sur le CHM | Documents de stratégie  |  |
| Maintenir et améliorer le site Internet du centre d’échange national en termes de contenu. | Analyser les intérêts des demandeurs d’informationsRenforcer le partenariat avec les structures détentrices des informations.Initier des collectes de données propres aux CHM. Actualiser en permanence le contenu du site Web | Tous les pays |  | Permanent | Amélioration des statistiques du site Web | Document synthèse des statistiques du site |  |
| ***Objectifs : Des informations nationales sont échangées par le biais du réseau du centre d’échange*** |
| Mettre au point des mécanismes d’échange d’informations avec les sources nationales d’informations relatives à la biodiversité. | \*Recenser toutes les sources nationales d’informations relatives à la biodiversité.\*Négocier des partenariats avec les structures identifiées | Tous les Pays |  | PermanentPermanent | Nombre de structures répertoriéesProportion de structures répertoriées ayant un partenariat établi | Documents synthèse des structures répertoriéesMémorandums signés |  |
| **Objectif : *Les Parties collaborent et partagent leurs connaissances par le biais du réseau du centre d’échange.*** |
| Veiller à ce qu’il y ait un service d’archives pour préserver les connaissances clés sur la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité. | Réaliser des back up annuel (électroniques et en version papier) des informations clés disponibles sur le CHM[[1]](#footnote-1) | Tous les Pays | Archivistes spécialisés | Novembre 2015Novembre 2016 | Nombre de documents archivés | Archives |  |
| Encourager l’utilisation du centre d’échange en tant qu’outil de dialogue avec la société civile, les groupes importants, et les parties prenantes | Accroitre la visibilité du CHM nationalMettre des informations utiles sur le CHM national | Tous les pays | Acteurs | Permanent  | Statistiques du site | CHM nationaux |  |
| Faciliter les initiatives de collaboration internationale, y compris la coopération scientifique et technique, la coopération sud‑sud ou nord‑sud. | Élaborer des projets régionaux Capitaliser les expériences des autres pays | Tous les pays | Pays expérimentés | Permanent  | Nombre de projets élaborés Nombre de bonnes pratiques répliquées | Nombre de convention de partenariats signé entre les paysLettres d’endossementRapports des pays |  |
| **Objectif : Assurer la mise en œuvre du plan d’action** |
|  | Élaborer et diffuser un canevas de rapportage | Tous les pays |  | Novembre 2014 | Canevas adopté | Canevas |  |
|  | Élaborer et transmettre les rapports semestriels par pays | Chaque pays |  | Juin et Décembre 2015Juin et Novembre 2016 | Nombre de rapports transmis par pays | Rapports des pays |  |
|  | Produire des rapports régionaux de synthèse  | Bénin | Niger | Juillet 2015Janvier 2016Juillet 2016Décembre 2016 | Nombre de rapports synthèse élaborés | Rapports de synthèse |  |
|  | Organiser une réunion trimestrielle en ligne (skype) | Côte d’Ivoire | Tous les paysBelgique | Mars, Juillet etOctobre 2015Janvier, Avril, Août et Décembre 2016 | Nombre de réunions en ligne tenues | Rapports de réunion |  |

1. Etablir des partenariats avec les archivistes spécialisés [↑](#footnote-ref-1)