|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités PT CDB** | **Activités Pays** | **Responsable** | **Collaborateurs** | **Délai** | **Indicateur** | **Sources de vérification** |  |
| But : Le centre d’échange national fournit des services d’information efficaces pour faciliter la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique. | | | | | | | |
| **Objectif : *Toutes les Parties ont la capacité d’appuyer des centres d’échange nationaux efficaces***. | | | | | | | |
| Désigner dès que possible un point focal national pour le centre d’échange. | Désigner officiellement un gestionnaire du CHM | Togo (le Togo a désigné deux gestionnaires)  Mali  Côte d’Ivoire |  | Mars 2015 | Deux gestionnaires désignés le 7 janvier 2015  (AGBETI  ALI MAMOUKI Palakiyém) | Acte de désignation correspondance  *n° 012/DRF/DAPF du 7janvier 2015* | Tache exécutée |
| Préparer une stratégie nationale réaliste de mise en œuvre du centre d’échange | Élaborer et valider une stratégie CHM | Togo | Bénin, Niger | Juin 2015 | Document de stratégie validé et disponible sur le CHM | Documents de stratégie  Lien de la stratégie sur CHM | Tache non exécutée par faute de financement |
| Mobiliser et allouer des ressources pour renforcer les capacités institutionnelles de mise en œuvre du centre d’échange national et pour maintenir ses opérations. | \* Formaliser la coopération avec la Belgique  \* Soumettre des projets aux PTF  \* Mobiliser des ressources du budget national  \*Élaborer une stratégie de mobilisation de ressources | Togo,  Togo  Togo  Togo | Bénin, Niger | Décembre 2014  Permanent  Deuxième trimestre 2015  Juin 2015 | Correspondance de partenariat envoyée  Trois projets ont été soumis par le Togo et deux ont été sélectionnés (un projet sur la sensibilisation des principaux acteurs intervenant dans la gestion et la conservation de la diversité, un projet sur la formation des contributeurs nationaux du CHM du Togo) actuellement un advenant du projet formation des contributeurs nationaux avec deux ateliers de suivi de cette formation  Et un projet sur : Identification, validation et études de référence des indicateurs de sensibilisation, de communication et d’engagement du public à l’égard de la biodiversité au Togo  Document de stratégie validé et disponible sur le Site Web | Lettre signée et transmise  *Réf n° 012/DRF/DAPF du 7janvier 2015 et Réf N° CDB/HDK/2015.001 du 9 janvier 2015*  Document du projet disponible  Document de contrat entre le pays et le partenaire  Notification d’accord de ligne de crédit  Documents de stratégie  Lien de la stratégie sur CHM | Tache exécutée  Tache exécutée  Tache non exécutée  Document non élaboré |
| Identifier, évaluer et adopter les outils ou services appropriés qui renforcent les capacités et la durabilité du centre d’échange national de manière rentable. | Organisations de l’Atelier de renforcement des capacités des contributeurs nationaux CHM Togo  Faire le suivi entre deux sessions de formation/recyclage | Togo  Togo | IRSNB  Chaque pays | Permanent  Permanent | Vingt (20) contributeurs formés/ recyclés  Nombre de contributeurs formés actifs | Rapports de formation disponible  Rapports de suivi des contributeurs | Tache exécutée  Tache pas encore exécutée |
| Objectif : *Des sites internet nationaux de haute qualité sont disponibles.* | | | | | | | |
| Établir un centre d’échange national fournissant des données de base sur les contacts nationaux, et sur la biodiversité dans le pays. | Rendre disponible sur les sites Web la liste des contacts nationaux, personnes ressources et institutions ainsi que les données sur la biodiversité des pays | Tous les Pays |  | Permanent | Nombre de pages web, répertoires ou autres crées/actualisés | CHMs nationaux |  |
| Identifier les contenus et les sources d’information pertinents au niveau national et les promouvoir par le biais du centre d’échange national. | Elaborer une Stratégie et plan d’actions pour le CHM | Pays ne disposant de stratégie | Pays disposant déjà de stratégie | Janvier – juin 2015 | Document de stratégie validé et disponible sur le CHM | Documents de stratégie | Activité non exécutée |
| Maintenir et améliorer le site Internet du centre d’échange national en termes de contenu. | Analyser les intérêts des demandeurs d’informations  Renforcer le partenariat avec les structures détentrices des informations.  Initier des collectes de données propres aux CHM.  Actualiser en permanence le contenu du site Web | Togo |  | Permanent | Amélioration des statistiques du site Web | Document synthèse des statistiques du site disponible | Activité exécutée |
| ***Objectifs : Des informations nationales sont échangées par le biais du réseau du centre d’échange*** | | | | | | | |
| Mettre au point des mécanismes d’échange d’informations avec les sources nationales d’informations relatives à la biodiversité. | \*Recenser toutes les sources nationales d’informations relatives à la biodiversité.  \*Négocier des partenariats avec les structures identifiées | Tous les Pays |  | Permanent  Permanent | Nombre de structures répertoriées  Proportion de structures répertoriées ayant un partenariat établi | Documents synthèse des structures répertoriées  Mémorandums signés | En cours |
| **Objectif : *Les Parties collaborent et partagent leurs connaissances par le biais du réseau du centre d’échange.*** | | | | | | | |
| Veiller à ce qu’il y ait un service d’archives pour préserver les connaissances clés sur la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité. | Réaliser des back up annuel (électroniques et en version papier) des informations clés disponibles sur le CHM[[1]](#footnote-1) | Tous les Pays | Archivistes spécialisés | Novembre 2015  Novembre 2016 | Nombre de documents archivés | Archives | Activité non réalisée |
| Encourager l’utilisation du centre d’échange en tant qu’outil de dialogue avec la société civile, les groupes importants, et les parties prenantes | Accroitre la visibilité du CHM national  Mettre des informations utiles sur le CHM national | Tous les pays | Acteurs | Permanent | Statistiques du site | CHM nationaux |  |
| Faciliter les initiatives de collaboration internationale, y compris la coopération scientifique et technique, la coopération sud‑sud ou nord‑sud. | Élaborer des projets régionaux  Capitaliser les expériences des autres pays | Tous les pays | Pays expérimentés | Permanent | Nombre de projets élaborés  Nombre de bonnes pratiques répliquées | Nombre de convention de partenariats signé entre les pays  Lettres d’endossement  Rapports des pays |  |
| **Objectif : Assurer la mise en œuvre du plan d’action** | | | | | | | |
|  | Élaborer et diffuser un canevas de rapportage | Tous les pays |  | Novembre 2014 | Canevas adopté | Canevas | Non adopter |
|  | Élaborer et transmettre les rapports semestriels par pays | Chaque pays |  | Juin et Décembre 2015  Juin et Novembre 2016 | Nombre de rapports transmis par pays | Rapports des pays |  |
|  | Produire des rapports régionaux de synthèse | Bénin | Niger | Juillet 2015  Janvier 2016  Juillet 2016  Décembre 2016 | Nombre de rapports synthèse élaborés | Rapports de synthèse |  |
|  | Organiser une réunion trimestrielle en ligne (skype) | Côte d’Ivoire | Tous les pays  Belgique | Mars, Juillet et  Octobre 2015  Janvier, Avril, Août et Décembre 2016 | Nombre de réunions en ligne tenues | Rapports de réunion |  |

1. Etablir des partenariats avec les archivistes spécialisés [↑](#footnote-ref-1)