REPUBLIQUE DU  NIGER

Fraternité –Travail- Progrès

CABINET DU PREMIER MINISTRE

================

CONSEIL NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT

POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

===============

SECRETARIAT EXECUTIF

Division Diversité Biologique

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION CHM  DU  NIGER

| activités | délais | indicateurs | Source de vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| But : Le centre d’échange national fournit des services d’information efficaces pour faciliter la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique. |  |  |  |
| Soumettre des projets aux PTF | - | 3projets ont été soumis | Document de projet disponible |
| Mobiliser des ressources du budget national | - | - | - |
| Organiser des sessions de recyclage des différents acteurs sur les outils disponibles | - | 2 Sessions de recyclage de différents acteurs ont été réalisées | Rapport de formation disponible |
| Faire le suivi entre deux sessions de formation/recyclage | - | 6 contributeurs formés | Rapport de formation disponible |
| Objectif : Des sites internet nationaux de haute qualité sont disponibles. |  |  |  |
| Rendre disponible sur les sites Web la liste des contacts nationaux, personnes ressources et institutions ainsi que les données sur la biodiversité des pays |  | 1 répertoire sur les tradi-praticiens crée en instance de mise en ligne et des pages sont en cours de création | CHM national |
| Analyser les intérêts des demandeurs d’informations |  | Signature d’un accord de partenariat avec l’université de Maradi, établissement en cours d’un partenariat avec l’université de Diffa ; nombre de mise à jour sur le site | Rapport d’activité de la Division Diversité Biologique |
| Renforcer le partenariat avec les structures détentrices des informations |  |  |  |
| Initier des collectes de données propres aux CHM |  |  |  |
| Actualiser en permanence le contenu du site Web |  |  |  |
| Objectifs : Des informations nationales sont échangées par le biais du réseau du centre d’échange |  |  |  |
| Recenser toutes les sources nationales d’informations relatives à la biodiversité. |  | 32 structures ont été recensées | CHM |
| Négocier des partenariats avec les structures identifiées |  | 2 partenariats, un accord de partenariat | Rapport d’activité CNEDD |
| Objectif : Les Parties collaborent et partagent leurs connaissances par le biais du réseau du centre d’échange |  |  |  |
| Réaliser des back up annuel (électroniques et en version papier) des informations clés disponibles sur le CHM |  | Nombre de documents archivés |  |
| Accroitre la visibilité du CHM national |  | La page d’accueil du site CHM est devenue plus attrayante, | Voir les modifications sur le CHM |
| Mettre des informations utiles sur le CHM national |  |  |  |
| Élaborer des projets régionaux |  | Endossement du projet régional APA (Niger Burkina Cote d’Ivoir ) | Rapport de répartition de fon STAR du FEM6 |
| Capitaliser les expériences des autres pays |  | Transfert de base des données du CHM Maroc vers le CHM du Niger | Rapports des pays |
| Objectif : Assurer la mise en œuvre du plan d’action |  |  |  |
| Élaborer et diffuser un canevas de rapportage |  | Canevas élaboré | Canevas adopté |
| Élaborer et transmettre les rapports semestriels par pays |  | 2 rapport de mis en œuvre ont été transmis | Rapport disponible |

Etablir des partenariats avec les archivistes spécialisés