REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNIVERSITE DE KISANGANI

CENTRE DE SURVEILLANCE DE LA BIODIVERSITE

« CSB »

UNIVERSITE DE KISANGANI

CENTRE DE SURVEILLANCE DE LA BIODIVERSITE

« CSB »

Procès -verbal de la réunion du  07/décembre/2016

L’an deux mille seize, septième jour du mois de décembre, il s’est tenu dans la salle des réunions  du CSB la deuxième réunion sur le projet numérisation des documents sur la biodiversité présents au campus Faculté des Sciences de l' UNIKIS, appuyé dans le cadre de l'appel CHM 2016.

Etaient présents  à la réunion technique, les membres de l'équipe dont les noms suivent: Olivier BASA, Justin ASIMONYO, Judith TSONGO, Guy-Crispin GEMBU, Consolate KASWERA(présidente de la séance), Franck MASUDI, Jean NGABU, Roger ANGOYO, Jean-Léon KAMBALE(Rapporteur).

A l'ordre du jour, quatre points étaient retenus plus un divers

1. Lecture du Procès-verbal de la réunion passée,

2. Etablir un répertoire des documents à poster,

3. Passer à revue le PDF existant sur le campus,

4. Elaboration d’un chronogramme pour le suivi des activités,

5. Divers

1. Lecture du compte rendu de la première réunion du projet numérisation des documents

La lecture et l'amendement du procès-verbal de la réunion de lancement du projet tenue le 22 novembre 2016  par Mme le Professeur Consolate. Comme amendement, ajout de quelques répertoires en Botanique: Biologie du bois, plantes ornementales. En microbiologie: microbiologie de l'eau, génie génétique, biochimie..Ajouter annales parmis les documents à poster sur le site CHM/R.D.C.

Concernant les répertoires des autres départements, les participants ont souhaité  contacter  les différents chefs de départements afin de bien expliciter les domaines ainsi que les filières organisées.

2. Etablir une liste des documents à scanner

Comme convenu au cours de la réunion passée,  Madame Consolate Kaswera a répertorié 61 thèses et 164 DES/DEA à la Faculté des Sciences. Roger Angoyo a inventorié 6 thèses et une dizaine de DES au sein de la jeune Faculté de Gestion des Ressources Renouvelables.

Franck Masudi a inventorié une centaine de mémoires et monographies à la Faculté des Sciences.

Jean Ngabu s'est chargé de copuler les articles, les rapports de missions, les rapports d'ateliers et autres. La liste s'étend sur deux pages.

3. Revue des PDF des travaux existants sur le campus

La base de donnée réalisée grâce à l'appui vlir a été mis en profit. Elle traite de travaux de la Faculté des Sciences jusque 2009. La zoologie était privilégiée lors du scannage de mémoires et monographies, le lot botanique et autres seront priorisés cette fois.

Quelques questions relatives au droit d'auteurs ont été soulevées. Pour éviter des problèmes avec la justice, les mesures suivantes ont été arrêtées par l'équipe:

1° Poster les articles avec un libre accès et des thèses dont les auteurs sont consentants.

2° Poster uniquement la page de garde et le résumé français et anglais des articles payants et des thèses ayant des auteurs conflictuels.

Pour les travaux dont l’auteur n’est pas d’accord pour la publication, il serait mieux de poster les résumés ainsi que les pages de garde afin d’éviter le problème de la justice.

3° Grouper les pdf existants par domaine: entomologie, oiseaux, mammifères, reptiles, poissons et autres

4° Faire attention aux travaux à exemplaire unique

5° Les documents à scanner sont poussiéreux et doivent être détachés lors du scannage page par page. Un besoin en serviettes, brosses plus un fond pour la reliure s'est fait sentir.

4. Elaboration d’un chronogramme

| Un tableau chronogramme a été discuté et adopté par l’assemblée conformément à l'esprit du projet. Chronogramme |  |
| --- | --- |
| 07/12/2016 | Réunion de restitution de l'Equipe technique CHM/CSB |
| Du 8 au 15/12/2016 | Constitution des répertoires et sous-répertoires sur le site web CHM/CSB |
|  | Sélection des documents à numériser et établir sur une liste les documents prioritaires |
| 16-22/12/2016 | Poster les thèses et publications disponibles |
|  | Sélectionner les documents à numériser et établir une liste organisée |
| 23/12/2016 | Réunion d'évaluation par l'équipe technique |
| 8-13/01/2017 | Poursuite du postage et recherche des publications disponibles |
|  | Identifier et scanner les autres documents (Mémoires DEA/DES, TFE et TFC au sein de la Faculté des Sciences) |
| 15-20/01/2017 | Poursuite du postage |
|  | Identifier et scanner les autres documents (Mémoires DEA/DES, TFE et TFC en FGRN) |
| 22-27/01/2017 | Poursuite du postage |
|  | Identifier et scanner les autres documents (Rapports ) |
| 29/01-3/02/2017 | Poursuite du postage et recherche de publications disponibles |
|  | Identifier et scanner les autres documents (Cahiers de terrains) |
| 5-10/02/2017 | Poursuite du postage + publications disponibles |
|  | Identifier et scanner les autres documents (projets, programmes, sensibilisation, vulgarisation) |

Pour la suite des activités au sein de  deux équipes constituées, la première va créer les répertoires ainsi que les sous répertoires selon les domaines en suivant les filières à la Faculté des Sciences, la seconde équipe continuera à sélectionner les documents à numériser et établir une liste organisée .

Commencée à 10h, la réunion a pris fin à 12h30 par un rafraichissement à la cafétéria de la Faculté des Sciences.

Fait à Kisangani, le 08 /décembre /2017

Le Rapporteur

ASS. Jean-Léon KAMBALE